# 2021年用于社会福利事业的中央、省级、市级福利

# 彩票公益金使用情况公告

- 中央彩票公益金使用情况
   （一）补助地方项目情况
      1.老年人福利类项目1个。补助地方项目387.7万元，目前已执行25.968万元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动项目。根据南昌市民政局、南昌市财政局《印发<关于开展居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案>的通知》（洪民字[2021]90号）文件精神，为长期居住在本辖区内，具有本地户籍的60周岁及以上分散供养特困、低保、失独、低收入家庭、支出型困难家庭等困难老年人中经评估为轻度、中度或重度失能的老年人建设家庭养老床位,按照轻度失能老年人每月200元/人、中度失能老年人每月300元/人、重度失能老年人每月400元/人的标准与上门服务承接方进行费用计算，服务期限2年。我区经评定达到建床要求的有208人（其中轻度失能114人，中度失能63人，重度失能31人）。经测算，2年服务期共需支付上门服务费用129.84万元。按照我局与服务承接方签订的合同约定，先期支付20%的启动资金,	之后根据服务量按季度据实付款，剩余20%的费用待整体服务验收合格和满意度调查达到90%以上后结清资金。

- 2.儿童福利类项目1个。补助地方资金0.38万元，目前已执行0.38万元。主要用于大学生孤儿助学。取得的成效：资助考上了全日制本科、专科学校的孤儿接受高等教育，完成学业，成长为对社会有用的人。

- 二、市级彩票公益金使用情况

1.京山街道新村社区新建办公服务用房提升改造和设备采购工程项目，2021年度已申请市级福利彩票公益金10万元，目前已执行10万元。主要用于购置社区办公设施设备:空调2台，台式电脑3台、笔记本电脑2台、打印机2台及社区办公桌椅、沙发及橱柜。目前物资已配送到位，待完善相关采购流程予以转账。取得的成效：有利于切实改善社区办公环境，强化社区高效服务，丰富居民精神文化需求，集便民服务与休闲娱乐为一体，为辖区居民创造一个安全、舒适、和谐的居住环境。项目联系人：姜芳，联系电话：85211235。

2.青云谱镇博学社区服务中心建设项目10万元，由博学社区负责实施，目前已执行5.7万元。主要用于社区服务中心各项服务设施、办公设备采购，目前已采购一体机三台、电脑9台、打印机1台及办公桌椅、文件资料柜等。目前物资已配送到位，待完善相关采购流程予以转账。取得的成效：有助于完善社区办公条件，强化社区服务水平，繁荣基层文化生活，加强社会主义精神文明建设。项目联系人：郑秋红，联系电话：13970814709。
   3.青云谱镇泽园社区服务中心建设项目10万元，由泽园社区负责实施，目前已执行0元（因财务系统升级，自2022年起，社区、村政府采购不再由镇统筹，改为社区、村自理。所以泽园社区的福彩公益金尚未执行。）。项目联系人：郭连英，联系电话：18070115775。

- 4、南昌市福彩公益金购买社会工作服务项目——小桔灯“三扶计划”关爱困境家庭项目，项目总金额10万元。由小桔灯社会公益创新发展中心负责实施。目前已执行项目资金6万元。项目以益民南北社区为辐射，为小区内公租房居民开展社工专业化扶贫救困服务。项目实施以来，社工探访了200户困境家庭；为其中100户建档，并专业分析需求，策划精准服务；同时运用小组工作形式为居民开展了3场服务；贴近居民需求的精准主题活动2场。通过项目，益民南北认识了社会组织、社工、志愿者。居民从被助向自助转变；服务内容丰富、有趣，贴近居民生活，备受居民们的喜爱。

- 项目联系人：杨海兰     联系电话：18070072327

5、南昌市福彩公益金购买志愿者服务项目——“星相伴2.0”志愿者服务项目，项目总金额3万元。南昌市青云谱区星语儿童康复中心负责实施。项目以青云谱区自闭症儿童为主要服务对象，并通过项目向社会推广自闭症儿童康复训练技巧、以及社会接纳自闭症儿童的新认知。目前执行项目资金1.8万元。完成自闭症儿童志愿者陪伴小组课24场，内容覆盖感统课、社交课、音乐课、认知课等专业内容。辐射受助人群400人。助力青云谱区自闭症儿童社交能力与社会支持网络建设。并通过志愿者以及周围社区向社会推广自闭症儿童康复训练技巧与方法。在社区鼓励居民接纳自闭症家庭。

- 项目联系人：曹和蓉    联系电话：13330065538

由于南昌突发疫情原因，两家机构项目进度停滞。其中青云谱区星语儿童康复中心已经与南昌市民政慈善社工科协调，对项目内容进行微调。后期青云谱区民政局将根据市局项目总体要求，争取在7月底保质保量完成项目。

6、根据《南昌市财政局+南昌市民政局关于下达2021年市级福彩公益金用于婚俗改革试点县区标准化建设资金的通知》，用于南昌市婚俗改革用于省级、市级试点县区标准化建设项目（青云谱区）50万元，由孙玲负责实施，目前已执行39.63万元。主要用于支付婚俗改革标准化建设装修工程费、合同设计费、购买监控设备。目前已执行情况39.63万元，取得的成效：着力推进婚姻领域移风易俗，传承发展优秀婚姻家庭文化，倡导婚事新办简办，推动传统文明和现代文明融合发展，进一步提升群众精神风貌和社会文明程度。

项目联系人：孙玲，联系电话：13870822011。

青云谱区民政局

2022年6月27日