青民发﹝2022﹞17号

关于印发《青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动实施方案（2022-2024年）》的通知

局属各相关科室，各街道、镇、集聚区民政所：

为深入贯彻落实中央和省、市、区关于推进移风易俗建设文明乡风三年专项行动的部署要求，现将《青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动实施方案（2022-2024年）》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

附件：青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动实施方案（2022-2024年）

2022年9月8日

青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动

实施方案（2022-2024年）

为深入贯彻落实中央和省、市、区关于推进移风易俗建设文明乡风三年专项行动的部署要求，为进一步深化婚丧嫁娶方面移风易俗工作，遏制高价彩礼、厚葬薄养、大操大办等不良社会风气，培育新时代文明新风，不断增强人民群众获得感、幸福感，制定如下工作方案：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述和对江西工作的重要指示要求，坚持党政主导、依法依规、依靠群众、因地制宜、常态长效，重点治理“高价彩礼、厚葬薄养、大操大办”等突出问题，大力倡导“请客不收礼”“节俭办宴席”“婚事新办”“丧事简办”，引导广大群众破除陈规陋习，减轻婚丧支出负担，培育和践行社会主义核心价值观，不断提高全社会文明程度，提升基层社会治理水平。

二、工作目标

深入推进民政领域移风易俗三年专项行动，按照“一年初见成效，两年全面改善，三年巩固提升”的目标扎实推进，实现全区移风易俗管理体制机制基本健全，婚丧陈规陋习得到有效遏制，婚事新办、丧事简办等社会风尚更加浓厚。

到2022年底，实现“工作机制健全、思想共识形成、社会氛围浓厚”目标，全区行政村红白理事会全覆盖，将“婚事新办”“丧事简办”等内容写入村规民约（居民公约），各街道、镇、集聚区指导辖区内的村（居）委会出台婚丧喜庆事宜参考标准，对办事流程、随礼金额等进行限高、量化。

到2023年底，实现“陈规陋习基本消除、正面典型不断涌现”目标。有效遏制婚丧陈规陋习，以点带面、示范引领，总结提炼一批移风易俗特色做法、先锋人物、典型事例，逐步推广先进经验和亮点举措，简约适度、健康文明的新风尚基本形成。

到2024年底，实现“经验做法巩固提升、制度措施固化”目标。婚丧领域移风易俗管理体制机制更加健全，“请客不收礼”“节俭办宴席”“婚事新办”“丧事简办”成为社会主流，人情负担明显减轻，乡风文明程度进一步提高，人民群众的幸福感、获得感进一步提升。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段(2022年7月)。深入开展调查研究，摸清本区域婚丧领域移风易俗的现状，找准痛点、堵点、难点问题，理清思路方向，明晰工作路径，制定出台三年专项行动实施方案。

（二）全面推进阶段(2022年8月-2022年12月)。各街道、镇、集聚区指导各村（居）健全完善村规民约(居民公约)，建立健全红白理事会，完善组织章程和议事规则及其他相关配套制度和措施，并选择部分村开展试点工作。11月30日前开展督导考核，推动各项目标任务全面完成，实现“一年见成效”。

（三）攻坚破题阶段(2023年1月-2023年12月)。及时总结推广经验，聚焦突出问题和制约瓶颈因素，组织力量开展集中攻坚，树立工作典型，力争“两年树品牌”。

（四）巩固提升阶段(2024年1月-2024年12月)。注重经验总结，精心梳理政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实，形成一批制度成果，固化经验做法，确保“三年作示范”。

三、重点任务

聚焦三年专项行动目标任务，按照“破立并举、疏堵结合、以点带面、示范引领”的原则，重点推进以下八项工作：

(一)深化宣传教育引导。开展移风易俗大讨论，街道、镇、集聚区指导各辖区村（居）召开党支部会、党员大会、村民代表大会等，围绕“高价彩礼为哪般”“厚葬薄养真不该”“变味的份子钱”“大操大办浪费多”等主题开展大讨论，引导广大群众在传承发扬传统民俗的基础上自觉认同和践行文明新风尚。发布《移风易俗倡议书》，在村（居）主要出入口等处设立“移风易俗事务公示栏”，每季度发布1次本村群众操办婚丧喜庆事宜、赡养老人等情况。提高移风易俗工作的知晓率和认同度，在服务窗口发放《婚事新办告知书》《丧事简办告知书》。在新闻、网站、微信、微博等开设专题专栏，常态高频宣传好做法、好典型。

(二)积极遏制高价彩礼。大力弘扬“请客不收礼”“节俭办宴席”，倡导“零彩礼”“低彩礼”，摈弃因婚借债、婚后还债积弊，革除让长辈背债、还债陋习，反对借婚姻互相攀比、超出实际承受能力购买轿车、楼房等。依法打击婚托、婚骗、买卖婚姻、干预婚姻自由、借婚姻索取财物等违法违规行为，反对一次婚礼在多地举办仪式，坚决遏制炫富摆阔、豪华车队、鞭炮扰民等不良行为。加强婚姻登记阵地建设，弘扬优秀婚俗文化，设置婚俗文化博物馆，推进结婚颁证场所和婚姻家庭辅导室建设。

（三）着力整治厚葬陋习。巩固提升惠民绿色文明殡葬改革成果，常态长效推进殡葬领域移风易俗，规范办丧行为，压缩办丧环节，缩短办丧时间，引导群众在殡仪馆、殡仪服务站等指定场所文明节俭办丧。压实属地责任，进一步强化“事前报备、事中监督、事后回访”全过程管理，预防和制止违规办丧情况发生。强化部门联动，加大执法力度，综合治理办丧扰民、游丧闹丧、封建迷信等陋习。弘扬文明祭祀新风，做好清明、冬至期间群众集中祭扫服务保障工作，大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、追思会等文明祭奠方式。

(四)大力整顿大操大办。倡导文明节俭操办婚丧事宜，大力弘扬勤俭节约的优秀传统，重点整治大操大办、铺张浪费、人情攀比等不正之风，减少“人情消费”、减轻“人情负担”。坚持民事民议、民主协商，指导各村(居)结合实际，制定《婚丧喜庆事宜指导规范》《婚(丧)事从简公约》《婚(丧)俗礼仪公约》，细化婚丧事宜指导性标准，对办事流程、随礼金额、宴席桌数、奖惩措施等进行限高量化，指导修订村规民约(居民公约)，进一步充实“请客不收礼”“节俭办宴席”“婚事新办”“丧事简办”等移风易俗内容。

（五）发挥自治组织作用。2022年底前实现全区行政村红白理事会全覆盖。健全完善工作机制，明确责任分工，做到“有章可循、有人管事”。发挥红白理事会约束监督作用，及时掌握婚丧事宜情况，事前要主动介入，引导群众按村规民约和丧事指导标准办理，坚决杜绝大操大办，对违反规定的要上报村委会及时规劝，引导群众遵守相关规定。建立完善积分制、道德红黑榜等制度，坚持“正向激励”和“反向约束”双管齐下，引导村（居）遵守相关规定。强化培训指导，每年开展不少于1次业务培训，注重用好正向激励、反面警示、典型案件等，全面提升红白理事会成员业务水平和工作质量。

（六）强化行业监督管理。发挥行业协会作用，大力宣传普及移风易俗政策规定，要求婚丧承办机构不得提供与移风易俗相违背的服务，推动其规范运行。以属地为单位，组织婚丧中介机构、从业人员签订《婚丧从业行为自律承诺书》。按照属地管理原则，对流动宴席经营户、殡葬市场经营户、婚丧执事人员、婚丧喜庆事宜专业帮办队伍等承办机构和从业人员，进行摸底调查、登记造册，强化日常管理。联合市场监管部门，探索建立婚丧服务机构黑名单制度。依法查处婚丧承办机构价格欺诈、不按规定明码标价等违法行为。

（七）优化特色服务供给。加强婚姻登记场所文化建设，传承发展中华优秀婚嫁礼俗，增加优秀婚嫁礼俗文化产品和服务供给。依托婚姻登记机关开展婚前辅导、离婚疏导、婚姻家庭纠纷调解和结婚登记颁证服务，大力培育文明向上的婚姻家庭文化。定期组织举办集体婚礼、纪念婚礼、公益婚礼和慈善婚礼等特色突出、文明节俭的现代婚礼，推广简约适度婚俗礼仪。建设系列婚俗改革基层阵地，将移风易俗纳入文明城市、文明村镇创建，建设家宴中心、家风家训示范馆、婚俗广场、婚恋主题公园等，将优秀的家风家训、向上婚育文化等延伸到群众身边，融入日常生活。加强基层婚丧领域社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，在婚姻登记、殡葬服务等机构搭建社会工作和志愿者服务平台。

（八）突出示范引领作用。突出从业人员引领作用，抓住“丈母娘”和“准新娘”这一关键人群，教育引导其自觉抵制高价彩礼。加强“媒婆”“风水先生”等从业人员教育管理，引导其成为文明新风的宣传者，防止对高价彩礼、厚葬薄养推波助澜。突出先锋人物引领作用，建立党员干部、公职人员、人大代表、政协委员、村(居)委会干部、红白理事会成员、乡贤名人和“五老人员”等示范带头机制，鼓励“关键少数”以身作则，率先垂范，带头抵制人情攀比、高价彩礼、厚葬薄养、大操大办等不正之风，带头厚养礼葬、文明节俭操办婚丧事宜。突出典型模范引领作用，深入挖掘带头践行“请客不收礼”“节俭办宴席”“婚事新办”“丧事简办”等方面的先进典型、模范人物、突出表率，探索开展“孝老爱亲典范”“婚事新办模范”“文明礼葬风范”等奖项评比，推选一批移风易俗楷模，大力宣传典型事迹，给予相应精神鼓励、物质奖励，用嘉言懿行垂范乡里、带动村民。

五、工作要求

（一）抓好贯彻落实。各街道、镇、集聚区要充分认识移风易俗乡风文明工作的重要性和紧迫性，将民政领域移风易俗工作纳入评比考核、督导检查的重要内容。将移风易俗重点工作任务细化为村级组织的具体工作事项清单，高标准、高质量落实各项工作任务。

（二）加强统筹协调。充分发挥殡葬综合改革工作领导小组的作用，联动各职能部门齐抓共管，加强协同配合，形成工作合力。要定期研究解决工作推进中的重点难点问题，通报工作进展情况。要建立信息报送机制，及时总结典型经验和特色做法，各街道、镇、集聚区每季度报送落实情况，每半年报送总结报告。

（三）从严督促指导。强化督导指导力度，常态化开展督导检查，对工作落实不到位、红白理事会作用发挥不好的村级组织进行警示谈话、通报批评、取消评先评优资格等处理。要发挥村级党组织政治功能和组织优势，探索建立民主协商、民事民议等好做法，对移风易俗陈规陋习综合施策。

（四）注重常态长效。要充分认识推进移风易俗改革是一场“持久战”，坚持常抓不懈、绵绵用力、久久为功，不搞强制命令，不搞“一刀切”。要结合工作实际，在总结提升工作经验的基础上，全面推进建章立制工作，建立管用有效的工作制度，形成长效机制，着力构建婚事新办、丧事简办新风尚。

附件：青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动重点工作推进表（2022-2024年）

青云谱区民政领域移风易俗三年专项行动重点工作推进表（2022-2024年）

| 重点任务 | 主要内容 | 完成时限 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 深化宣传教育引导 | 1.围绕“高价彩礼为哪般”“厚葬薄养真不该”“变味的份子钱”“大操大办浪费多”等主题开展大讨论 | 2022年11月30日前 | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 2.发布《移风易俗倡议书》 |  | 区民政局 |
|  | 3.在村（居）主要出入口等处设立“移风易俗事务公示栏”，每季度发布1次本村群众操办婚丧喜庆事宜、赡养老人等情况 |  | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 4.在服务窗口发放《婚事新办告知书》《丧事简办告知书》 |  | 区民政局 |
|  | 5.在新闻、网站、微信、微博等开设专题专栏，常态高频宣传好做法、好典型。 | 长期坚持 | 区民政局 |
| （二） 积极遏制高价彩礼 | 1.大力弘扬“请客不收礼”“节俭办宴席”，倡导“零彩礼”“低彩礼”，摈弃因婚借债、婚后还债积弊，革除让长辈背债、还债陋习，反对借婚姻互相攀比、超出实际承受能力购买轿车、楼房等。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 2.依法打击婚托、婚骗、买卖婚姻、千预婚姻自由、借婚姻索取财物等违法违规行为，反对一次婚礼在多地举办仪式，坚决遏制炫富摆阔、豪华车队、鞭炮扰民等不良行为。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 3.加强婚姻登记阵地建设，弘扬优秀婚俗文化，设置婚俗文化博物馆，推进结婚颁证场所和婚姻家庭辅导室建设。 | 2023年11月30日前 | 区民政局 |
| （三） 着力整治厚葬陋习 | 1.倡导文明节俭操办婚丧事宜，大力弘扬勤俭节约的优秀传统，重点整治大操大办、铺张浪费、人情攀比等不正之风，减少“人情消费”、减轻“人情负担”。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 2.压实属地责任，进一步强化“事前报备、事中监督、事后回访”全过程管理，预防和制止违规办丧情况发生。 |  | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 3.强化部门联动，加大执法力度，综合治理办丧扰民、游丧闹丧、封建迷信等陋习。 |  | 区民政局 |
|  | 4.弘扬文明祭祀新风，做好清明、冬至期间群众集中祭扫服务保障工作，大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、追思会等文明祭奠方式。 |  | 区民政局；各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
| (四) 大力整顿大操大办 | 1.倡导文明节俭操办婚丧事宜，大力弘扬勤俭节约的优秀传统，重点整治大操大办、铺张浪费、人情攀比等不正之风，减少“人情消费”、减轻“人情负担”。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 2.指导各村(居)结合实际，制定《婚丧喜庆事宜指导规范》《婚(丧)事从简公约》《婚(丧)俗礼仪公约》 | 2022年11月30日前 |  |
|  | 3.细化婚丧事宜指导性标准，对办事流程、随礼金额、宴席桌数、奖惩措施等进行限高量化 |  |  |
|  | 4.指导修订村规民约(居民公约)，进一步充实“请客不收礼”“节俭办宴席”“婚事新办”“丧事简办”等移风易俗内容。 |  |  |
| （五） 发挥自治组织作用 | 1.2022年底前实现全区行政村红白理事会全覆盖。 | 2022年11月30日前 | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 2.健全完善工作机制，明确责任分工，做到“有章可循、有人管事”。 |  |  |
|  | 3.发挥红白理事会约束监督作用，及时掌握婚丧事宜情况，事前要主动介入，引导群众按村规民约和丧事指导标准办理，坚决杜绝大操大办，对违反规定的要上报村委会及时规劝，引导群众遵守相关规定。 | 长期坚持 |  |
|  | 4.建立完善积分制、道德红黑榜等制度，坚持“正向激励”和“反向约束”双管齐下，引导村（居）遵守相关规定。 | 2022年11月30日前 |  |
|  | 5.强化培训指导，每年开展不少于1次业务培训，注重用好正向激励、反面警示、典型案件等，全面提升红白理事会成员业务水平和工作质量。 | 长期坚持 | 区民政局 |
| （六） 强化行业监督管理 | 1.发挥行业协会作用，大力宣传普及移风易俗政策规定，要求婚丧承办机构不得提供与移风易俗相违背的服务，推动其规范运行。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 2.以属地为单位，组织婚丧中介机构、从业人员签订《婚丧从业行为自律承诺书》。 | 2023年11月30日前 |  |
|  | 3.按照属地管理原则，对流动宴席经营户、殡葬市场经营户、婚丧执事人员、婚丧喜庆事宜专业帮办队伍等承办机构和从业人员，进行摸底调查、登记造册，强化日常管理。 | 2022年11月30日前 |  |
|  | 4.联合市场监管部门，探索建立婚丧服务机构黑名单制度。依法查处婚丧承办机构价格欺诈、不按规定明码标价等违法行为。 | 2023年11月30日前 |  |
| （七） 优化特色服务供给 | 1.加强婚姻登记场所文化建设，传承发展中华优秀婚嫁礼俗，增加优秀婚嫁礼俗文化产品和服务供给。 | 长期坚持 | 区民政局 |
|  | 2.依托婚姻登记机关开展婚前辅导、离婚疏导、婚姻家庭纠纷调解和结婚登记颁证服务，大力培育文明向上的婚姻家庭文化。 | 长期坚持 |  |
|  | 3.定期组织举办集体婚礼、纪念婚礼、公益婚礼和慈善婚礼等特色突出、文明节俭的现代婚礼，推广简约适度婚俗礼仪。 |  |  |
|  | 4.建设系列婚俗改革基层阵地，将移风易俗纳入文明城市、文明村镇创建，建设家宴中心、家风家训示范馆、婚俗广场、婚恋主题公园等 | 2023年11月30日前 | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 5.加强基层婚丧领域社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，在婚姻登记、殡葬服务等机构搭建社会工作和志愿者服务平台。 |  | 区民政局 |
| （八） 突出示范引领作用 | 1.突出从业人员引领作用，抓住“丈母娘”和“准新娘”这一关键人群，教育引导其自觉抵制高价彩礼。加强“媒婆”“风水先生”等从业人员教育管理，引导其成为文明新风的宣传者 | 2023年11月30日前 | 各街道、镇、集聚区;各社区（村） |
|  | 2.突出先锋人物引领作用，建立党员干部、公职人员、人大代表、政协委员、村(居)委会干部、红白理事会成员、乡贤名人和“五老人员”等示范带头机制，以身作则文明节俭操办婚丧事宜。 |  | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |
|  | 3.突出典型模范引领作用，深入挖掘先进典型、模范人物、突出表率，开展“孝老爱亲典范”“婚事新办模范”“文明礼葬风范”等奖项评比，推选一批移风易俗楷模，给予相应精神鼓励、物质奖励 | 2023年11月30日前 | 各街道、镇、集聚区；各社区（村） |